УТВЕРЖДАЮ

Заместитель губернатора

Воронежской области -

председатель региональной

комиссии по качеству

_______________ А.В.Гусев

План работы

по организации и проведению смотра-конкурса «Воронежское качество» 2011 г.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Информирование правительства Воронежской области о XIV Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» и региональном смотре-конкурсе «Воронежское качество» | январь | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 2. Информирование глав администраций районов области о смотре-конкурсе «Воронежское качество» 2011 г. | январь | Правительство Воронежской области |  |
| 3. Подготовка публикаций в областных СМИ о проведении в 2011 году XIV смотра-конкурса «Воронежское качество» | январь | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 4. Информирование членов региональной комиссии по качеству об условиях и порядке проведения смотра-конкурса «Воронежское качество» | февраль | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 5. Составление перечня потенциальных участников смотра-конкурса «Воронежское качество» 2011 г. | февраль | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. Определение стоимости участия в смотре-конкурсе «Воронежское качество» 2011 г. (за одно наименование продукции/услуги) для предприятий и учреждений | февраль | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 7. Информирование руководителей предприятий и учреждений о смотре-конкурсе «Воронежское качество» 2011 г. | февраль | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 8. Проведение технической учебы для работников ФГУ «Воронежский ЦСМ» по порядку приема, комплектности, правильности оформления документации предприятий и учреждений, подавших заявки на участие в смотре-конкурсе | февраль | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 9. Формирование групп экспертов для проведения оценки продукции и услуг, представленных на смотр-конкурс (по номинациям) | март | Правительство Воронежской области, ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 10. Проведение технической учебы для членов экспертных групп, осуществляющих оценку конкурсной продукции (услуг) | март | Региональная комиссия по качеству |  |
| 11. Оформление дипломов и других наград для Лауреатов и Дипломантов смотра-конкурса «Воронежское качество» | апрель-май | ФГУ «Воронежский ЦСМ», правительство Воронежской области |  |
| 12. Определение порядка проведения заседаний экспертных групп (дата, время, очередность конкурсантов) | апрель | Региональная комиссия по качеству |  |
| 13. Проведение регионального смотра-конкурса «Воронежское качество» 2011 г. (заседания экспертных групп, оформление результатов конкурса) | май-июнь | Региональная комиссия по качеству |  |
| 14. Освещение в СМИ хода и результатов смотра-конкурса «Воронежское качество» 2011 г. | май-июнь | Управление по делам печати и средств массовых коммуникаций, ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 15. Определение состава участников федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России» | июнь-июль | Региональная комиссия по качеству |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. Организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей смотра-конкурса «Воронежское качество» 2011 г. | июнь | Региональная комиссия по качеству, ФГУ «Воронежский ЦСМ», правительство Воронежской области |  |
| 17. Оформление фотостенда о смотре-конкурсе «Воронежское качество» 2011 г. | июнь-июль | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 18. Размещение информации об итогах смотра-конкурса «Воронежское качество» 2011 г. на сайте ФГУ «Воронежский ЦСМ» и подготовка информации для размещения на сайте правительства Воронежской области | июнь | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 19. Определение состава Лауреатов смотра-конкурса для включения их в каталог «Воронежское качество» 2011 г. | июль | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |
| 20. Организация и проведение работ по изданию каталога «Воронежское качество» 2011 г. | июль-декабрь | ФГУ «Воронежский ЦСМ» |  |

| Директор ФГУ «Воронежский ЦСМ» - заместитель председателя региональной комиссии по качеству |  | П.А.Гуров |
| --- | --- | --- |